## Slide 1
Stato di Attuazione del PSR Marche ad oggi: risultati e obiettivi raggiunti
30 novembre 2020

## Slide 2
Il Programma di Sviluppo Rurale delle Marche è stato approvato nel 2015
537,96 milioni di euro la dotazione iniziale di risorse pubbliche (FEASR -Stato -Regione)
159,25 milioni di euro le risorse pubbliche assegnate nel 2017 a seguito del SISMA
Dopo il terremoto il cofinanziamento regionale è stato preso in carico dai fondi Statali e parte delle risorse regionali «risparmiate» sono state destinate ad interventi Top Up degli investimenti aziendali PSR nelle aree terremotate.
Ad oggi sono stati impegnati 28,6 milioni di euro
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020

## Slide 3
Le 6 priorità dei Programmi di Sviluppo Rurale:
  conoscenza (formazione, informazione, consulenza) e innovazione (è trasversale ed inclusa in tutte le altre);
  competitività dell’agricoltura (compreso ricambio generazionale);
  sviluppo delle filiere, benessere animali e calamità;
  tutela ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste (biodiversità, qualità dell’acqua, suolo);
  uso efficiente delle risorse e clima (risparmio idrico, energia rinnovabile, emissioni di gas serra, sequestro del carbonio);
  inclusione sociale e sviluppo economico nelle zone rurali (diversificazione, microimprese, sviluppo locale in aree rurali, ICT/banda larga)
Le Priorità della politica di sviluppo rurale nel PSR Marche
In base alla normativa comunitaria i Programmi di sviluppo rurale devono perseguire degli obiettivi predefiniti chiamati “Priorità” che a loro volta si articolano in 18 sotto obiettivi chiamati “FOCUS AREA”
Nel PSR Marche le risorse sono state così distribuite tra le 6 priorità:
Chart: 
| priorità 2 | priorità 3 | priorità 4 | priorità 5 | priorità 6 | Assistenza tecnica
peso % | 0.30826 | 0.12374 | 0.32171 | 0.072575 | 0.15506 | 0.018646
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020

## Slide 4
Le risorse nelle principali misure
Chart: 
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020
Per il perseguimento di ciascun obiettivo sono individuate Misure, Sottomisure ed Operazioni
Tra le principali in termini di risorse finanziarie si segnalano:
supporto degli investimenti delle aziende agricole (misura 4.1) – 99 milioni di euro + 28,6 top up;
aiuti all’agricoltura biologica (misura 11) – 111 milioni;
indennità a favore degli agricoltori delle zone di montagna (misura 13.1) – 66,5 milioni;
approccio LEADER che attua misure di sviluppo delle aree rurali (misura19) – oltre 75 milioni; (per lo più rivolti agli enti locali per recupero borghi rurali, patrimonio culturale, itinerari turistici, centri per servizi alla popolazione ecc.);
multifunzionalità aziendale (misura 6.4) agriturismo, agricoltura sociale, trasformazione e vendita diretta) e l’avvio di nuove imprese – oltre 33 milioni;
“pacchetto giovani”, con cui si sostiene in muovo insediamento in aziende agricole di giovani con meno di 40 anni con un “premio” (misura 6.1) – 21 milioni + l’accesso contemporaneo con la stessa domanda ai contributi delle altre misure che sostengono gli investimenti aziendali (4.1-6.4);
sviluppo della banda ultra larga (mis 7.3): 22 milioni di euro destinati ai comuni delle aree rurali in digital divide

## Slide 5
Sintesi avanzamento PSR al 30/11/2020 (in migliaia di €)
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020
Chart: 
| dotazione finanziaria PSR vigente | Risorse a bando Nuova Programmazione | Fondi "vincolati" totali (NP + TRASC) | Importo finanziato totale (NP + TRASC) IMPEGNI | contributo liquidato (spesa pubblica) (PAGAMENTI)
 | 697212.4306 | 800875 | 684843 | 581047 | 276413.585

## Slide 6
Alcuni numeri sull’avanzamento del PSR al 30/11/2020
Attivati 236 bandi per un importo complessivo di oltre 800 milioni di euro;
Per i «bandi chiusi» sono state presentate 31.874 domande e finanziate 28.770
Le risorse vincolate rappresentano circa il 98% dell’intera dotazione finanziaria del PSR
L’importo del contributo ammesso a finanziamento per i bandi attivati rappresenta mediamente 83% dell’intera dotazione finanziaria del PSR
Al 30/11/2020 il contributo liquidato è pari ad oltre il 51% della dotazione originaria del PSR e al 39,7% della dotazione del PSR post sisma
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020

## Slide 7
Avanzamento della spesa e dell’attuazione Misure a superficie
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020
Misure a superficie e a capo (biologico, indennità compensativa, benessere animale)
DOTAZIONE FINANZIARIA: 231,3 Mln di euro
risorse IMPEGNATE: 92%
risorse VINCOLATE: 92%
risorse PAGATE: 73%
Ad oggi è stato pagato il 93% degli impegni fino al 2019
Nel mese di novembre sono stati effettuati i pagamenti degli anticipi del 2020.
In queste misure l’obiettivo è pagare con la massima velocità possibile. Si ritiene di essere in linea con questo target.

## Slide 8
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020
Avanzamento della spesa e dell’attuazione Misure strutturali
Misure strutturali (investimenti aziende agricole, agriturismo, pacchetto giovani, agroindustria)
DOTAZIONE FINANZIARIA: 205,8 Mln di euro
risorse IMPEGNATE: 88%
risorse VINCOLATE: 96%
risorse PAGATE: 29%
Al fine di agevolare il più possibile le imprese, specie per quelle in area sisma, sono stati concessi tempi molto lunghi per i pagamenti. Chi termina prima, però, viene pagato prima. Su specifiche richieste sono inoltre state concesse molte proroghe. L’obiettivo in questo caso è soltanto garantire l’N+3. Si ritiene di essere in linea con questo target.

## Slide 9
Avanzamento della spesa e N+3
Il Piano finanziario del PSR prevede una ventilazione finanziaria per anno dell’ammontare di risorse comunitarie assegnate al programma: in base alla cosiddetta regola N+3 l’importo di ciascun anno deve necessariamente essere speso e rendicontato alla Commissione UE entro il 3° anno successivo allo stesso, pena il «disimpegno automatico» di quanto non rendicontato.
Nella tabella è riportata la situazione attuale del raggiungimento N+3 al 31/12/2020
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020

## Slide 10
STIMA TOTALE IMPORTO PAGAMENTI OLTRE «N+3» AL 31/12/2020
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020
IMPORTO PAGAMENTI già effettuati OLTRE «N+3»
4.555.591
MISURE STRUTTURALI
Elenchi chiusi in pagamento
Domande in istruttoria da pagare
MISURE A SUPERFICIE
Stima da pagare annualità 2016-2019
Stima pagamenti annualità 2020
3.577.932
6.780.682
619.050
2.867.786
TOTALE STIMA ULTERIORI PAGAMENTI entro il 31/12/2020
13.845.450
18.401.041
Previsione superamento obiettivo N+3

## Slide 11
Grazie per l’attenzione
patrizia.bernacconi@regione.marche.it
Stato di attuazione PSR Marche 2014-2020